1: 这个项目存在的意义是什么？

用来帮助我拿下寒假实习offer。

用来展示我对这个汽车行业工作流程的一定热情和意愿，同时体现我是具有产出价值的能力的。

更好的项目目标是：

构建一个由两个 STM32 ECU 节点组成的实时 CAN 控制系统，在节点失联、报文异常和设备故障情况下能够自动检测、记录故障并进入安全状态。

2：用户/使用者是谁？

后续对接汽车维修诊断的工程师。

3：项目最终解决什么问题？

能够解决汽车出了毛病却锁定不了病灶的问题。为后续诊断提供更加精确的问题提示，帮助工程师提高诊断效率。

4：什么叫成功？

# Project Charter

## 1. Project Information

Project Name
STM32 + FreeRTOS 双节点 CAN 控制与故障诊断系统

English Name
Dual-Node CAN Control and Fault Diagnostic System Based on STM32 and FreeRTOS

Project Type
个人嵌入式系统工程项目 / 汽车电子方向学习与作品集项目

Project Owner
李何

Project Role
项目负责人 / Embedded Software Developer / System Designer / Tester

Project Status
Initiation

Planned Duration
预计 7–10 周，以课余时间开发为基准。

Target Release
V1.0 Engineering Demo

# 2. Project Background

现代汽车电子和工业控制系统通常由多个 ECU 或控制节点通过 CAN 等总线交换状态、控制命令和诊断信息。

单纯实现 MCU 之间的 CAN 数据收发，只能证明基础外设使用能力，不能充分体现真实嵌入式系统中的通信管理、实时调度、故障处理、系统状态管理以及诊断能力。

本项目计划构建一个由两个 STM32 节点组成的小型分布式控制系统，在 FreeRTOS 实时操作系统基础上完成：

- 节点间 CAN 周期通信；

- 控制命令及状态数据传输；

- 节点在线状态监控；

- 通信异常检测；

- 本地设备故障检测；

- 故障状态管理；

- DTC 故障记录；

- 系统安全状态处理；

- 故障恢复；

- PC 端诊断与测试。

项目重点不在于单独展示 STM32、FreeRTOS 或 CAN 的使用方法，而在于展示一个完整嵌入式系统从架构设计、通信设计、任务调度、异常处理到测试验证的工程过程。

# 3. Project Purpose

本项目主要用于建立一套接近真实 ECU 软件开发逻辑的嵌入式工程实践。

项目希望证明以下能力：

- STM32 嵌入式软件开发能力；

- FreeRTOS 多任务系统设计能力；

- CAN 总线通信设计能力；

- 基础汽车通信协议设计能力；

- 故障检测与故障状态管理能力；

- 嵌入式系统状态机设计能力；

- DTC 故障记录与读取能力；

- PC 与嵌入式设备联合调试能力；

- 故障注入与系统测试能力；

- Git、文档、测试记录等工程管理能力。

# 4. Project Objective

构建一个由两个 STM32 节点组成的 FreeRTOS 实时 CAN 控制系统。

系统应能够在正常状态下稳定进行周期性通信和控制，并能够在出现节点失联、CAN 报文异常或设备异常时：

- 自动检测故障；

- 对故障进行分类；

- 记录对应 DTC；

- 根据故障等级改变系统状态；

- 必要时进入预定义安全状态；

- 在满足恢复条件后执行受控恢复；

- 允许 PC 端读取系统状态及故障信息。

# 5. Project Success Statement

本项目被认为成功，不以“两个 STM32 能通过 CAN 收发数据”为标准。

项目成功必须能够通过现场 Demo 和测试数据证明：

当系统面对人为制造的节点失联、报文异常以及设备故障时，可以按照预定义规则完成检测、诊断、记录、状态转换、安全处理以及恢复。

# 6. Project Scope

## 6.1 In Scope

V1.0 项目范围包括以下功能。

### Embedded Platform

- 两个 STM32 MCU 节点；

- FreeRTOS；

- CAN 或通过支持 FDCAN 的 MCU 使用 Classic CAN；

- CAN 收发器；

- 基础传感器或模拟输入；

- 简单执行器或模拟负载。

### Communication

- 双节点 CAN 通信；

- 周期性 CAN Message；

- Event Message；

- Heartbeat；

- Alive Counter；

- 基础报文完整性检测；

- Communication Timeout Detection。

### Real-Time Software

- CAN RX 中断；

- FreeRTOS Task；

- Queue；

- 软件定时机制；

- Task Priority 设计；

- 周期任务；

- 基础线程安全管理。

### System Control

- 控制命令接收；

- 节点状态发送；

- 简单执行器控制；

- 系统运行状态机。

### Diagnosis

至少支持：

- Node Communication Timeout；

- Heartbeat Loss；

- Alive Counter Error；

- Sensor Out-of-Range；

- Node Reset / Restart Detection；

- 一个可主动注入的模拟设备故障。

### Fault Management

实现基本系统状态：

- NORMAL；

- DEGRADED；

- FAULT；

- SAFE；

- RECOVERY。

### DTC

实现简化 DTC Manager，包括：

- DTC Set；

- DTC Active；

- DTC History；

- DTC Clear；

- DTC Read。

### PC Diagnosis

PC 端至少可以：

- 查看节点在线状态；

- 查看系统状态；

- 查看传感器/控制数据；

- 查看 DTC；

- 清除允许清除的 DTC；

- 辅助故障注入或测试。

### Engineering

项目必须包含：

- Git Repository；

- Architecture Diagram；

- CAN Communication Matrix；

- Fault List；

- Test Cases；

- Test Report；

- README；

- Demo。

# 7. Out of Scope

以下内容不属于 V1.0 必须完成内容。

即使后期具备能力，也不得影响 V1.0 项目按期完成。

### Automotive Software

- 完整 AUTOSAR；

- AUTOSAR Classic Stack；

- 完整 DEM；

- 完整 DCM；

- 完整 COM Stack；

- 完整 ISO 26262 流程；

- 完整 ASPICE 流程。

### Diagnostics

- 完整 ISO 14229 UDS；

- 完整 ISO-TP；

- DoIP；

- Diagnostic Security Access；

- ECU Programming；

- Production Flashing。

### Bootloader

- CAN Bootloader；

- OTA；

- A/B Partition；

- Secure Boot。

### Hardware

- 自研复杂 PCB；

- 车规 MCU；

- 真实汽车 ECU；

- 真实车辆接入。

### Network

- Automotive Ethernet；

- LIN；

- FlexRay。

这些内容可以进入 Future Roadmap，但不得成为 V1.0 Release Blocker。

# 8. High-Level System Concept

系统暂定由两个逻辑角色不同的 ECU 节点组成。

## Node A — Device ECU

主要负责：

- 传感器读取；

- 本地输入处理；

- 执行器控制；

- 本地故障检测；

- 状态上报；

- Heartbeat 发送；

- CAN 命令接收。

逻辑结构：

Sensor

│

▼

Sensor Task

│

▼

Application / Control

│

▼

Actuator

↓

CAN TX

↑

CAN RX

## Node B — Supervisor ECU

主要负责：

- Node A 状态监控；

- CAN 数据接收；

- Communication Timeout；

- 故障状态管理；

- 系统状态机；

- DTC；

- 控制命令发送；

- PC 诊断接口。

逻辑结构：

CAN RX

│

▼

Communication Manager

│

├── Status Manager

├── Fault Manager

├── DTC Manager

└── System State Machine

│

▼

CAN TX

## PC Tester

PC 端作为 Tester / Diagnostic Tool。

暂定承担：

- CAN 数据观察；

- ECU 状态显示；

- DTC 读取；

- DTC 清除；

- Fault Injection；

- Test Logging。

具体采用 Python、USB-CAN 工具或其他方案将在技术调研阶段确定。

# 9. Preliminary Software Architecture

暂定软件结构：

Application Layer

│

├── Control Application

├── System State Manager

├── Fault Manager

└── Diagnosis

│

▼

Service Layer

│

├── Signal Manager

├── DTC Manager

├── Communication Manager

└── Device Manager

│

▼

RTOS Layer

│

├── Task

├── Queue

├── Semaphore / Mutex

└── Timer

│

▼

Driver Layer

│

├── CAN / FDCAN

├── GPIO

├── ADC

├── Timer

└── UART

│

▼

STM32 Hardware

该架构为初始架构，不代表最终实现。

Architecture Review 后可以调整。

# 10. Preliminary FreeRTOS Architecture

初步计划包含以下任务：

### Communication Task

职责：

- CAN Message Parsing；

- Signal Update；

- Communication State Update。

### CAN TX Task

职责：

- 周期报文发送；

- Event Message 发送；

- Heartbeat。

### Sensor Task

职责：

- 传感器采集；

- 输入滤波；

- 基础合理性检测。

### Control Task

职责：

- 控制算法；

- 执行器输出。

### Diagnosis Task

职责：

- Communication Timeout；

- Sensor Fault Detection；

- Fault Debounce；

- DTC Trigger。

### System Manager Task

职责：

- 系统状态机；

- Safe State；

- Recovery Condition。

具体 Task Priority、周期以及 Stack Size 属于设计阶段 TBD 项。

# 11. Preliminary CAN Communication Matrix

以下为项目启动阶段的初始版本。

具体 ID 和 Byte Mapping 可在 Design Phase 修改。

| CAN ID | Sender | Receiver | Type | Initial Cycle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x100 | Node A | Node B | Status | 10 ms |
| 0x101 | Node A | Node B | Heartbeat | 100 ms |
| 0x180 | Node B | Node A | Control Command | 10 ms |
| 0x200 | Node A | Node B | Fault Event | Event |
| 0x201 | Node B | Node A | System State | 100 ms |
| TBD | PC | ECU | Diagnostic Request | Event |
| TBD | ECU | PC | Diagnostic Response | Event |

# 12. Proposed CAN Signal Design

单个状态报文可以考虑包含：

Byte 0    Node State

Byte 1    Sensor Status

Byte 2-3  Sensor Value

Byte 4    Actuator Status

Byte 5    Alive Counter

Byte 6    Fault Bitmap

Byte 7    CRC / Reserved

该设计尚未冻结。

Architecture Review 后形成正式 CAN Matrix。

# 13. Fault Model

V1.0 至少覆盖以下故障类型。

## Communication Fault

### F-COM-001

Fault: Heartbeat Timeout

Condition:
Node B 在规定时间内未收到 Node A Heartbeat。

Expected Action:

- Set Communication Fault；

- Set DTC；

- Node A 标记 Offline；

- System 转入 DEGRADED / FAULT；

- 必要时关闭执行器。

### F-COM-002

Fault: Alive Counter Error

Condition:
接收到的 Alive Counter 顺序异常。

Expected Action:

- Error Counter +1；

- 达到 Debounce Threshold 后 Set Fault。

### F-COM-003

Fault: Invalid Frame

可能包括：

- CRC Error；

- Payload Invalid；

- Signal Range Invalid。

具体实现方式 TBD。

## Device Fault

### F-DEV-001

Fault: Sensor Out-of-Range

例如：

Sensor < Lower Limit

OR

Sensor > Upper Limit

经过 Debounce 后确认。

### F-DEV-002

Fault: Simulated Sensor Failure

允许通过软件或物理方式主动制造传感器故障。

## ECU Fault

### F-ECU-001

Fault: Node Restart

Node B 通过 Heartbeat / Counter / Startup Message 等方式识别 Node A 重启。

具体识别机制 TBD。

# 14. System State Model

V1.0 计划使用以下系统状态：

INIT

│

▼

NORMAL

│

├─────────────┐

▼             │

DEGRADED        │

│             │

▼             │

FAULT           │

│             │

▼             │

SAFE            │

│             │

▼             │

RECOVERY ───────┘

## INIT

系统启动及基础初始化。

## NORMAL

所有关键组件运行正常。

## DEGRADED

检测到非致命问题，但系统仍可部分运行。

## FAULT

存在已确认故障。

## SAFE

系统执行预定义安全动作。

例如：

- 禁止执行器输出；

- 固定为安全输出；

- 拒绝部分控制命令。

## RECOVERY

故障条件已经消失，但系统需要经过一定验证才能回到 NORMAL。

例如：

连续 N 次 Heartbeat 正常后恢复。

N 值 TBD。

# 15. DTC Concept

V1.0 使用简化 DTC，不要求完全遵循量产 ECU 编码体系。

每个 DTC 至少包含：

DTC ID

Fault Type

Current Status

Active / Inactive

Occurrence Counter

First Occurrence

Latest Occurrence

Clearable

Optional Freeze Data

示例：

| DTC | Description |
| --- | --- |
| DTC_001 | Node A Communication Timeout |
| DTC_002 | Alive Counter Error |
| DTC_003 | Sensor Out-of-Range |
| DTC_004 | Invalid CAN Payload |
| DTC_005 | Node Restart Detected |

# 16. Diagnostic Interface

V1.0 不要求完整 UDS。

基础版本可以采用自定义诊断协议：

Read Node Status

Read DTC

Clear DTC

Read Sensor Data

Fault Injection

如核心项目提前完成，可增加 UDS-lite。

优先考虑：

0x10 Diagnostic Session Control

0x14 Clear Diagnostic Information

0x19 Read DTC Information

0x22 Read Data By Identifier

UDS-lite 属于 Stretch Goal，不属于 V1.0 Release 必要条件。

# 17. Hardware Resource Requirements

## Mandatory

- STM32 Development Board ×2；

- CAN 或 FDCAN Controller；

- CAN Transceiver ×2；

- 120 Ω CAN Termination ×2；

- USB Cable；

- Breadboard / Jumper Wire；

- Debugger。

## Recommended

- USB-CAN Adapter；

- Logic Analyzer；

- Oscilloscope；

- Sensor Module；

- Motor / Servo / LED 等模拟执行器。

## Candidate MCU

具体 MCU 尚未冻结。

候选包括：

- 现有可获得 STM32 板；

- STM32F4；

- STM32G4；

- 其他具备 CAN/FDCAN 外设的 STM32。

### Decision Principle

优先考虑：

- 手头是否已有；

- CAN/FDCAN 外设；

- FreeRTOS 支持；

- 调试便利性；

- 成本；

- 项目工期。

不因为追求更先进 MCU 延误项目。

# 18. Software Resource Requirements

预计使用：

- STM32CubeMX；

- STM32CubeIDE；

- FreeRTOS；

- Git；

- GitHub；

- Python；

- CAN Analysis Software。

可选：

- python-can；

- cantools；

- CANoe；

- CANalyzer；

- PC GUI Framework。

具体工具根据硬件及许可证情况决定。

# 19. Project Deliverables

V1.0 结项时必须存在以下交付物：

## Firmware

- Node A Firmware；

- Node B Firmware。

## PC Software

- PC Diagnosis / Test Utility。

## Design Documents

- Project Charter；

- System Architecture Diagram；

- Software Architecture Diagram；

- CAN Communication Matrix；

- Fault List；

- State Machine Diagram。

## Test Documents

- Test Plan；

- Test Cases；

- Test Results；

- Fault Injection Results。

## Repository

完整 Git Repository：

/firmware

/node_a

/node_b

/tools

/pc_diagnostic

/docs

/architecture

/can

/diagnostics

/testing

README.md

## Demonstration

必须能够进行现场 Demo 或录像 Demo。

# 20. Acceptance Criteria

项目必须满足以下最低验收条件。

## AC-001 Stable CAN Communication

两个节点在正常运行条件下保持稳定周期通信。

验收方式：

连续运行至少 30 分钟，无系统级异常。

## AC-002 Heartbeat Detection

Node A 周期发送 Heartbeat。

当 Node A 停止 Heartbeat 时：

Node B 必须在规定时间内检测通信丢失。

暂定目标：

≤ 500 ms

最终值在设计阶段确定。

## AC-003 Safe State

检测到关键通信故障后：

系统必须停止危险或无效控制行为。

例如：

Actuator Command = SAFE_VALUE

## AC-004 DTC Generation

每一种主要故障至少对应一个 DTC。

发生故障后：

DTC 可以从 PC Tester 中读取。

## AC-005 Fault Recovery

故障条件消失后：

系统必须执行受控恢复。

不得因为单帧恢复立即跳回 NORMAL。

## AC-006 Sensor Fault Detection

人工制造 Sensor Out-of-Range 后：

系统必须检测故障并生成对应 DTC。

## AC-007 Fault Injection

至少成功演示以下 4 种故障：

- Node Disconnect；

- Heartbeat Loss；

- Sensor Fault；

- Invalid Communication / Counter Error。

## AC-008 Documentation

项目必须包含：

- README；

- Architecture；

- CAN Matrix；

- Fault List；

- Test Results。

没有工程文档不得视为正式结项。

# 21. Non-Functional Requirements

## Reliability

系统不得因单次通信异常直接崩溃。

## Maintainability

主要模块应具有明确职责。

禁止将大量逻辑集中在：

main.c

或者单个 Task 中。

## Observability

关键状态必须能够通过至少一种方式观察：

- UART；

- CAN；

- PC Tool；

- Debug Log。

## Testability

核心故障必须能够人为复现。

## Traceability

重要需求应能够对应至少一个 Test Case。

# 22. Preliminary Project Milestones

## M0 — Project Initiation

完成：

- Project Charter；

- 项目目标；

- Scope；

- Out of Scope。

Exit Criteria

本 Charter 完成并进入 Baseline。

## M1 — Architecture Freeze

完成：

- Node A / Node B 角色；

- MCU Selection；

- CAN Architecture；

- Task Architecture；

- CAN Matrix V1；

- Fault List V1。

Exit Criteria

所有关键模块职责明确。

## M2 — Communication Ready

完成：

- 两个 STM32 CAN 通信；

- 周期报文；

- Heartbeat；

- 基础 CAN RX/TX。

Exit Criteria

双节点可稳定运行。

## M3 — RTOS Integration Ready

完成：

- FreeRTOS；

- CAN Task；

- Sensor Task；

- Control Task；

- Diagnosis Task。

Exit Criteria

系统在 RTOS 架构下正常运行。

## M4 — Fault Management Ready

完成：

- Timeout；

- Sensor Fault；

- Alive Counter；

- Fault Manager；

- System State Machine；

- Safe State。

Exit Criteria

故障可检测、处理、恢复。

## M5 — Diagnosis Ready

完成：

- DTC Manager；

- PC Tester；

- DTC Read；

- DTC Clear。

Exit Criteria

主要诊断流程可演示。

## M6 — System Validation

完成：

- Fault Injection；

- Long-Run Test；

- Recovery Test；

- Timing Measurement；

- Bug Fix。

Exit Criteria

Acceptance Criteria 全部达到。

## M7 — Release

完成：

- README；

- Architecture Documentation；

- Test Report；

- Demo；

- Git Release Tag。

版本：

V1.0

正式结项。

# 23. Preliminary Schedule

预计：

### Week 1

项目设计与技术验证。

重点：

- MCU；

- CAN Hardware；

- Node Architecture；

- CAN Matrix。

### Week 2

双节点 CAN 通信。

### Week 3

FreeRTOS 软件架构。

### Week 4

Control + Communication Monitoring。

### Week 5

Fault Manager + State Machine + DTC。

### Week 6

PC Diagnosis。

### Week 7

Fault Injection + Testing。

### Week 8

Documentation + Release。

Week 9–10 作为项目缓冲区。

# 24. Risk Register

| ID | Risk | Probability | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | CAN Hardware 无法通信 | Medium | High | 首先实现最小 CAN Demo |
| R02 | CAN Transceiver 接线错误 | Medium | Medium | 独立验证 Physical Layer |
| R03 | FreeRTOS 架构复杂化 | Medium | High | 控制 Task 数量 |
| R04 | Interrupt 与 Task 冲突 | Medium | High | ISR 只做必要操作 |
| R05 | UDS 范围失控 | High | High | UDS 设置为 Stretch Goal |
| R06 | PC 工具开发耗时 | Medium | Medium | 初期采用 CLI 而非 GUI |
| R07 | 过度追求高级 MCU | Medium | Medium | 优先使用现有硬件 |
| R08 | Fault Model 设计过多 | High | Medium | V1 限定 4–6 种核心故障 |
| R09 | 调试时间不可预计 | High | High | Schedule 设置 Buffer |
| R10 | Scope Creep | High | High | 新需求进入 Backlog |
| R11 | 文档拖到最后 | High | Medium | 每个 Milestone 同步更新 |
| R12 | 系统能运行但无法证明 | Medium | High | 提前设计 Test Case |

# 25. Project Constraints

项目存在以下现实约束：

## Time

项目为学生个人项目，无法保证全职开发。

因此：

项目范围优先于功能数量。

## Budget

优先利用：

- 已有 STM32；

- 学校设备；

- 低成本 CAN Adapter。

不得为了项目购买明显超出需求的硬件。

## Experience

项目启动阶段预计尚未完全掌握：

- FreeRTOS 高级调度；

- CAN 错误状态；

- Bus-Off；

- UDS；

- DTC；

- 汽车诊断架构。

这些内容属于：

Learning During Project

而不是项目启动条件。

# 26. Assumptions

当前项目基于以下假设启动：

- 两个 STM32 节点足以体现分布式通信系统；

- 不需要真实车辆；

- 简化控制对象足以验证系统设计；

- Classic CAN 足以满足 V1.0；

- FreeRTOS 足以承担项目 RTOS；

- PC Tester 可以使用非商业软件实现；

- 项目重点为系统设计而非复杂控制算法；

- 故障诊断深度优先于功能数量。

如果上述假设后续证明错误，需要进入 Change Management。

# 27. Open Technical Questions

以下问题在项目启动阶段允许暂不回答。

它们将在 Architecture Phase 解决。

## Q01

最终选择哪款 STM32？

Decision Deadline: M1

## Q02

使用 Classic CAN 还是 CAN-FD？

Default Assumption: Classic CAN

Decision Deadline: M1

## Q03

使用什么 CAN Transceiver？

Decision Deadline: Hardware Selection

## Q04

PC 使用哪种 USB-CAN Adapter？

Decision Deadline: M2 前

## Q05

是否需要 CRC？

Decision Deadline: CAN Matrix Freeze

## Q06

Alive Counter 使用多少位？

Decision Deadline: CAN Matrix Freeze

## Q07

Heartbeat 周期和 Timeout 是多少？

Initial Assumption:

Heartbeat = 100 ms

Timeout = 300–500 ms

需要测试后确定。

## Q08

Safe State 具体是什么？

需要在控制对象确定以后决定。

## Q09

传感器使用什么？

优先选择：

- 电位器；

- 温度传感器；

- 光照传感器；

- ADC 模拟输入。

要求：

简单、稳定、容易人为制造故障。

## Q10

执行器是什么？

候选：

- LED；

- DC Motor；

- Servo；

- Buzzer。

项目核心不依赖复杂执行器。

## Q11

DTC 是否保存到 Flash？

V1 Default: RAM

Flash Persistence 为 Optional。

## Q12

是否实现 UDS？

V1: No。

项目提前完成后考虑 UDS-lite。

# 28. Decision Gates

项目设置以下重大决策节点。

## DG1 — Hardware Selection

必须解决：

- MCU；

- Development Board；

- CAN Transceiver；

- USB-CAN。

## DG2 — Architecture Freeze

必须解决：

- Node Responsibilities；

- Task Architecture；

- CAN Message List；

- Fault List。

## DG3 — Scope Review

在 M3 后检查：

如果 Schedule 正常：

可考虑加入 Optional Feature。

如果 Schedule 延误：

禁止增加新功能。

## DG4 — Release Scope Freeze

进入 System Validation 后：

停止新增功能。

只允许：

- Bug Fix；

- Test；

- Documentation。

# 29. Change Management Rules

任何新增功能都必须回答：

- 为什么需要？

- 是否属于 V1 Objective？

- 对 Schedule 有什么影响？

- 是否增加新 Hardware？

- 是否增加新的 High-Risk Dependency？

- 是否会阻塞当前 Milestone？

如无法明确证明其必要性：

进入：

Backlog

而不是当前 Sprint。

# 30. Stretch Goals

在 V1.0 提前完成的情况下，可以选择以下内容。

优先顺序：

### Stretch 1

CAN DBC。

### Stretch 2

Python GUI。

### Stretch 3

UDS-lite。

### Stretch 4

CAN-FD。

### Stretch 5

DTC Flash Persistence。

### Stretch 6

Bootloader。

### Stretch 7

CANoe / CAPL Test。

原则：

一次只增加一个 Stretch Goal。

# 31. Project KPIs

项目工程表现可以通过以下数据评价：

- CAN Message Period；

- CAN Message Jitter；

- Fault Detection Time；

- Fault Recovery Time；

- DTC Detection Accuracy；

- CAN Bus Load；

- Queue Overflow Count；

- Runtime Stability；

- Fault Injection Pass Rate。

目标不是追求工业级数字，而是：

能够量化系统行为。

# 32. Definition of Done

项目只有满足以下条件才能被称为：

DONE

### Functional

两个节点正常工作。

### Communication

CAN 周期通信稳定。

### RTOS

系统通过 FreeRTOS 正常运行。

### Fault

至少 4 种故障可以主动注入。

### Diagnosis

故障可以识别、记录和读取。

### Safety

关键故障存在 Safe State。

### Recovery

至少一种故障支持自动恢复。

### Testing

存在完整测试结果。

### Documentation

项目有完整 README 和设计文档。

### Demo

整个核心流程可以在 Demo 中重复复现。

# 33. Final Demonstration Scenario

最终项目 Demo 建议严格按照以下流程执行。

## Phase 1 — Startup

两个节点上电。

PC 显示：

Node A: ONLINE

Node B: ONLINE

System State: NORMAL

## Phase 2 — Normal Operation

Node A：

- 采集 Sensor；

- 控制 Actuator；

- 发送 Status。

Node B：

- 发送 Control Command；

- 监控 Node A。

## Phase 3 — Fault Injection

人为停止 Node A Heartbeat。

Node B 检测：

COMMUNICATION TIMEOUT

然后：

NORMAL

↓

FAULT

↓

SAFE

执行器进入 Safe State。

## Phase 4 — Diagnostic

PC 读取：

DTC_001

Node A Communication Timeout

Status: ACTIVE

## Phase 5 — Recovery

恢复 Node A。

连续 N 个合法 Heartbeat 后：

SAFE

↓

RECOVERY

↓

NORMAL

历史 DTC 仍可查看。

## Phase 6 — Clear DTC

PC 发送 Clear DTC。

历史故障被清除。

至此完成完整系统演示。

# 34. Project Positioning

本项目不定位为：

两块 STM32 使用 CAN 通信的练习项目。

而定位为：

一个基于 STM32、FreeRTOS 和 CAN 构建的小型分布式 ECU 实时控制与故障诊断系统，通过通信监控、故障管理、DTC、系统状态机、故障注入和自动恢复机制，模拟真实嵌入式控制系统中的基本可靠性与诊断设计。

# 35. Project Management Principle

整个项目遵循以下优先级：

Correct Architecture

↓

Stable Core System

↓

Fault Handling

↓

Testability

↓

Documentation

↓

Additional Features

项目判断标准不是：

做了多少功能。

而是：

已经承诺的功能是否能够稳定、可测、可解释地运行。

# 36. Charter Approval

本 Charter 作为 V1.0 项目启动基线。

项目正式进入下一阶段：

System Architecture & Requirement Definition

下一阶段首先需要解决：

- Node A 与 Node B 的具体职责；

- MCU 和开发板选型；

- CAN Physical Layer；

- CAN Communication Matrix V1；

- Fault List V1；

- FreeRTOS Task Architecture V1。

除上述问题之外，其余尚未确定的高级技术细节不阻止项目启动。